## Process Steps
Process | Required Steps | Predecessor | Time Requirement (hrs)
1 | A | N/A | 10
1 | B | A | 8
1 | C | B | 6
1 | D | C | 4
1 | E | D | 4
2 | A | N/A | 4
2 | C | N/A | 4
2 | D | N/A | 6
3 | B | N/A | 2
3 | C | B | 2
3 | D | N/A | 2
3 | E | N/A | 4
4 | A | N/A | 6
4 | B | N/A | 6
4 | E | A | 4

## Skill Level
Skill (1-3)
| Person 1 | Person 2 | Person 3 | Person 4 | Person 5 | Person 6 | Person 7 | Person 8 | Person 9 | Person 10 | Person 11 | Person 12 | Person 13 | Person 14 | Person 15
Workstation A | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3
Workstation B | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
Workstation C | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1
Workstation D | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
Workstation E | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3

## Shift
Workstation
| A | B | C | D | E
7:00:00 AM
8:00:00 AM
9:00:00 AM
10:00:00 AM
11:00:00 AM
12:00:00 AM
13:00:00 AM
14:00:00 AM
15:00:00 AM
16:00:00 AM
17:00:00 AM
18:00:00 AM
19:00:00 AM
20:00:00 AM
21:00:00 AM
22:00:00 AM
23:00:00 AM
00:00:00 AM
01:00:00 AM
02:00:00 AM
03:00:00 AM
04:00:00 AM
05:00:00 AM
06:00:00 AM

## Sheet2
| Required Workstations | Process 1 | Process 2 | Process 3 | Process 4
| A | 10 hrs | 4 hrs |  | 6 hrs
| B | 8 hrs |  | 2 hrs | 6 hrs
| C | 6 hrs | 4 hrs | 2 hrs
| D | 4 hrs | 6 hrs | 2 hrs
| E | 4 hrs |  | 4 hrs | 4 hrs
Workstations
Shift (8 hr) | Person | A | B | C | D | E
7:00:00 AM | John A. | P1 | P2
8:00:00 AM | John A. | P1 | P2
9:00:00 AM | John A. | P1 | P2
10:00:00 AM | John A. | P1 | P2
11:00:00 AM | John A. | P1 | P4
12:00:00 AM | John A. | P1 | P4
13:00:00 AM | John A. | P1 | P4
14:00:00 AM | John A. | P1 | P4
15:00:00 AM | Jane B. | P1 | P4
16:00:00 AM | Jane B. | P1 | P4
17:00:00 AM | Jane B. |  | P1
18:00:00 AM | Jane B. |  | P1
19:00:00 AM | Jane B. |  | P1
20:00:00 AM | Jane B. |  | P1
21:00:00 AM | Jane B. |  | P1
22:00:00 AM | Jane B. |  | P1
23:00:00 AM | Chris C. |  | P1
00:00:00 AM | Chris C. |  | P1
01:00:00 AM | Chris C. |  |  | P1
02:00:00 AM | Chris C. |  |  | P1
03:00:00 AM | Chris C. |  |  | P1
04:00:00 AM | Chris C. |  |  | P1
05:00:00 AM | Chris C. |  |  | P1
06:00:00 AM | Chris C. |  |  | P1